在宁高校暑期研究生志愿活动组织方案

为顺利开展在宁高校暑期研究生志愿活动工作，结合现实情况，提出工作组织方案如下：

一、活动名称

南京市秦淮区小西湖片区（即大油坊巷历史风貌区）保护与复兴规划研究志愿活动。

二、组织框架

本次活动设工作领导小组，由市规划局叶斌局长任组长，秦淮区政府戴新副区长、市规划局陈乃栋副局长、南京大学丁沃沃教授、东南大学韩冬青教授、南京工业大学胡振宇教授任副组长，领导小组根据需要不定期召开例会，负责活动过程中的指挥和决策。市规划局城中分局负责日常服务。

三、参与院校人员及组织方式

参与院校人员为东南大学、南京大学、南京工业大学建筑与城市规划学院的研究生。活动组织由每个院校出两个小组，每个小组设导师2-3名，研究生6-8人组队（由规划、建筑、历史文化及社会学等相关专业构成），自愿报名，各学院平衡，由导师领衔指导设计。

四、各相关单位职责分工

根据活动需要，领导小组成员单位进行职责分工，各单位需相互配合、通力合作。

市规划局：相关资料收集、组织踏勘、活动总协调、组织成果审查和专家论证等工作、媒体宣传。

秦淮区政府（老城南指挥部）：媒体宣传、协调各类资料收集、人大代表联系工作、踏勘及现场服务工作。

东南大学、南京大学、南京工业大学：总体设计与研究工作。

五、活动时间：7月10日——9月15日

7月8日前：请各院校完成团队组建，提交小组导师名单、联系方式及每个小组研究生人数，并请加入研究生志愿活动交流QQ群：468083378。

7月10日：召开活动动员大会（时间及地点另行通知），同时将既有资料提供给各小组，活动启动

7月13-17日：安排一次集中现场踏勘及规划开放日活动。其中规划开放日活动由市规划局城中分局、宣传处、名城处，老城南指挥部，东南大学、南京大学、南京工业大学设计团队，相关媒体代表，社区工作者、小西湖片区居民代表等共同参与。

8月1日前：居民参与改造实例考察活动。

8月17左右：中间成果汇报点评。

9月11日前提交成果。

9月15日左右：方案成果点评。

六、活动奖励

1、所有志愿者将获得市长签署的志愿者证书。

2、由南京城乡规划委员会办公室组织方案评选，采取网上公众投票与专家评选相结合的方式，设历史风貌保护优秀奖1名，历史风貌保护佳作奖2名，历史风貌保护创意奖3名。获奖者将获得由市长签名的获奖证书，同时优秀奖获得者有后续项目实施规划设计优先权。

3、所有参与者将获得邀请参加中国首批历史文化街区参观学习活动（具体地点与时间待定）。

联系人：王勇     84733834、15861815019